## Visão Geral
AI Supply Chain Copilot — Plano de Execução Atualizado
Indicador | Valor |  | Princípio de gestão
Início do projeto | 2026-07-23 |  | Planejamento leve, orientado a entregas funcionais.
Horizonte atual | 8 semanas |  | Dados totalmente sintéticos e sem conteúdo corporativo confidencial.
Entregas planejadas | 18 |  | Um dataset consolidado durante o desenvolvimento.
Foco | Motor de decisão e Copilot de Supply Chain |  | Refinamentos de gestão somente quando agregarem valor ao produto.
Marcos do projeto
Marco | Prazo | Resultado
M1 | 29/07/2026 | Inventory Analytics MVP funcional
M2 | 07/08/2026 | Score multicritério e KPIs ampliados
M3 | 02/09/2026 | Pipeline persistido e dashboard
M4 | 18/09/2026 | Copilot, testes e release v1.0
Acompanhamento atual
Indicador | Valor
Entregas concluídas | 7
Entregas em andamento | 1
Progresso médio | 43.61%
Situação atual | Inventory Analytics MVP — v0.2.0

## Cronograma Gantt
AI Supply Chain Copilot — Cronograma Gantt v0.2.0
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
ID | Fase | Entrega / Atividade | Início | Fim | Duração (sem.) | Responsável | Prioridade | Status | Dependência | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1 | Fundação | Configurar ambiente local, Git, GitHub e estrutura do repositório | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | bar: S1 S1
2 | Dados | Criar dataset sintético de inventário ERP | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 1 | bar: S1 S1
3 | Python / Dados | Ler e explorar o dataset com Pandas | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 1 | bar: S1 S1
4 | Qualidade | Validar SKUs, duplicidades e campos críticos | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 2,3 | bar: S1 S1
5 | Supply Chain | Calcular valor de estoque, reposição e excesso | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 4 | bar: S1 S1
6 | Supply Chain | Calcular cobertura, lead time e risco de ruptura | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 5 | bar: S1 S1
7 | Motor de decisão | Gerar ação recomendada, impacto financeiro e prioridade | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Rodrigo | Alta | Concluído | 5,6 | bar: S1 S1
8 | Portfólio | Atualizar README, Gantt e publicar release v0.2.0 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 1 | Rodrigo | Alta | Em andamento | 7 | bar: S1 S1 to S2 S2
9 | Motor de decisão | Criar score multicritério com ABC, cobertura e lead time | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 7 | bar: S2 S2
10 | Supply Chain | Adicionar giro, estoque parado e estoque de segurança | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 9 | bar: S2 S2 to S3 S3
11 | Demanda | Criar histórico sintético de demanda e previsão | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 2 | bar: S3 S3
12 | IA Preditiva | Criar baseline de previsão e medir acurácia | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 11 | bar: S3 S3 to S4 S4
13 | Automação | Organizar pipeline modular e persistência em SQLite | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 9,10,12 | bar: S4 S4 to S5 S5
14 | Documentos | Criar protótipo de extração de NF para dados estruturados | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2 | Rodrigo | Média | Não iniciado | 13 | bar: S5 S5 to S6 S6
15 | Dashboard | Criar painel executivo e operacional | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 10,12,13 | bar: S5 S5 to S6 S6
16 | Backend | Criar API para consulta de SKUs, KPIs e recomendações | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2 | Rodrigo | Média | Não iniciado | 13 | bar: S6 S6 to S7 S7
17 | Agente IA | Criar Copilot para perguntas e recomendações explicáveis | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 15,16 | bar: S7 S7 to S8 S8
18 | Release | Testar, documentar, publicar demo e release v1.0 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 17 | bar: S8 S8

## Backlog
Backlog de Entregas — Roadmap Atualizado
ID | Entrega | Fase | Critério de aceite | Prioridade | Status | % concluído | Semana alvo | Link/arquivo | Observações
1 | Configurar ambiente local, Git, GitHub e estrutura do repositório | Fundação | Ambiente reproduzível e repositório publicado | Alta | Concluído | 100 | 1 |  | Estrutura, Git e GitHub configurados.
2 | Criar dataset sintético de inventário ERP | Dados | Base sintética documentada e versionada | Alta | Concluído | 100 | 1 | sample_data/erp_inventory.csv | erp_inventory.csv criado com dados fictícios.
3 | Ler e explorar o dataset com Pandas | Python / Dados | CSV lido e estrutura inspecionada | Alta | Concluído | 100 | 1 | scripts/analyze_inventory.py | Pandas, head, info, shape e colunas.
4 | Validar SKUs, duplicidades e campos críticos | Qualidade | Problemas de dados identificados e exibidos | Alta | Concluído | 100 | 1 | scripts/analyze_inventory.py | Validação de SKUs e campos críticos.
5 | Calcular valor de estoque, reposição e excesso | Supply Chain | Valores e quantidades reconciliados | Alta | Concluído | 100 | 1 | scripts/analyze_inventory.py | Valor do estoque, reposição e excesso.
6 | Calcular cobertura, lead time e risco de ruptura | Supply Chain | Cobertura e risco calculados | Alta | Concluído | 100 | 1 | scripts/analyze_inventory.py | Cobertura em meses e comparação com lead time.
7 | Gerar ação recomendada, impacto financeiro e prioridade | Motor de decisão | Recomendação e prioridade exportadas | Alta | Concluído | 100 | 1 | scripts/analyze_inventory.py | Arquivo consolidado inventory_analysis.csv.
8 | Atualizar README, Gantt e publicar release v0.2.0 | Portfólio | Documentação e marco v0.2.0 publicados | Alta | Em andamento | 85 | 2 | README.md | README atualizado; commit e push pendentes.
9 | Criar score multicritério com ABC, cobertura e lead time | Motor de decisão | Score explicável por SKU | Alta | Não iniciado | 0 | 2
10 | Adicionar giro, estoque parado e estoque de segurança | Supply Chain | KPIs operacionais adicionais calculados | Alta | Não iniciado | 0 | 3
11 | Criar histórico sintético de demanda e previsão | Demanda | Histórico coerente e documentado | Alta | Não iniciado | 0 | 3
12 | Criar baseline de previsão e medir acurácia | IA Preditiva | Baseline e métricas de erro comparáveis | Alta | Não iniciado | 0 | 4
13 | Organizar pipeline modular e persistência em SQLite | Automação | Pipeline modular com dados persistidos | Alta | Não iniciado | 0 | 5
14 | Criar protótipo de extração de NF para dados estruturados | Documentos | Campos de NF extraídos em estrutura padronizada | Média | Não iniciado | 0 | 6
15 | Criar painel executivo e operacional | Dashboard | KPIs navegáveis e compreensíveis | Alta | Não iniciado | 0 | 6
16 | Criar API para consulta de SKUs, KPIs e recomendações | Backend | Endpoints documentados e testados | Média | Não iniciado | 0 | 7
17 | Criar Copilot para perguntas e recomendações explicáveis | Agente IA | Respostas fundamentadas e justificadas | Alta | Não iniciado | 0 | 8
18 | Testar, documentar, publicar demo e release v1.0 | Release | Case reproduzível e publicável | Alta | Não iniciado | 0 | 8

## Guia de uso
Guia de uso — Gantt público do AI Supply Chain Copilot
Seção | Como usar
Visão Geral | Resumo executivo, marcos e progresso calculado a partir do Backlog.
Cronograma Gantt | Planejamento macro de 8 semanas. As células marcadas representam o período de execução.
Backlog | Controle leve das entregas, critérios de aceite, status e evidências.
Plano Diário | Aba opcional para registros de execução; não é requisito para avançar o projeto.
Status | Concluído ¦ Em andamento ¦ Não iniciado ¦ Bloqueado
Percentual | Registrar 0 a 100 apenas quando houver evidência objetiva.
Escopo | O roadmap pode ser ajustado para preservar o foco em automação, dados e IA.
Confidencialidade | Todos os dados e cenários publicados são fictícios e sintéticos.
Atualização | Versão alinhada ao Inventory Analytics MVP v0.2.0 em 29/07/2026.

## Plano Diário
AI Supply Chain Copilot — Registro Leve de Execução
Indicador | Valor |  | Regra
Dias registrados | 5 |  | Registrar somente sessões com entrega objetiva.
Dias concluídos | 4 |  | A aba é opcional e não deve virar burocracia.
Aderência | 80% |  | Priorizar progresso do produto sobre controle excessivo.
Dia | Data | Semana | Fase | Atividade planejada | Entrega esperada | Tempo estimado (h) | Status | % concluído | O que foi feito | Evidência / commit | Desvio ou bloqueio | Próximo passo | Avaliação
1 | 2026-07-23 | 1 | Fundação | Configurar repositório e ambiente | Estrutura publicada | 2 | Concluído | 100 | Git, GitHub, VS Code, .venv e estrutura de pastas. | Primeiro commit |  | Criar dataset sintético | Acima do esperado
2 | 2026-07-24 | 1 | Python / Dados | Iniciar leitura com Pandas | CSV lido e explorado | 2 | Concluído | 100 | Leitura, head, info, shape e colunas. | scripts/ler_pedidos.py |  | Criar base de inventário | Concluído
3 | 2026-07-28 | 1 | Dados / Qualidade | Criar e validar inventário sintético | Base validada | 3 | Concluído | 100 | Dataset ERP, SKUs, duplicidades e campos críticos. | sample_data/erp_inventory.csv |  | Criar indicadores | Acima do esperado
4 | 2026-07-29 | 1 | Supply Chain | Criar Inventory Analytics MVP | Indicadores e recomendações exportadas | 4 | Concluído | 100 | Valor, reposição, excesso, cobertura, risco, ação e prioridade. | scripts/analyze_inventory.py | CSV aberto no Excel bloqueou uma execução; resolvido. | Atualizar documentação e commit | Acima do esperado
5 | 2026-07-30 | 2 | Portfólio | Publicar v0.2.0 | README, Gantt, commit e push | 2 | Em andamento | 70 | README e Gantt atualizados. | README.md / docs/Gantt |  | Executar checklist final e publicar | Em andamento