## Visão Geral
AI Supply Chain Copilot — Plano de Execução
Indicador | Valor |  | Princípio de gestão do projeto
Início planejado | 2026-07-27 |  | Planejamento suficiente para demonstrar visão e execução, sem transformar o projeto em um exercício pesado de gestão. O objetivo central é construir automações, IA, dados e um produto funcional de portfólio.
Duração | 16 semanas
Entregas principais | 20
Foco | Automação em IA aplicada a Supply Chain
Marcos do projeto
Marco | Semana | Resultado
M1 | 1 | Repositório estruturado e publicado
M2 | 5 | Extração de NF com saída estruturada
M3 | 9 | Banco e indicadores de estoque funcionando
M4 | 13 | Dashboard e previsão de demanda
M5 | 16 | Copiloto, testes, documentação e release v1.0

## Cronograma Gantt
AI Supply Chain Copilot — Cronograma Gantt
[10 empty] | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09
ID | Fase | Entrega / Atividade | Início | Fim | Duração (sem.) | Responsável | Prioridade | Status | Dependência | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1 | Fundação | Validar ambiente local, estrutura de pastas e arquivos-base | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | bar: 2026-07-27
2 | Fundação | Preencher README, .gitignore e requirements.txt | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 1 | bar: 2026-07-27
3 | Fundação | Criar repositório no GitHub e realizar primeiro commit | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 2 | bar: 2026-07-27
4 | Dados | Criar conjunto sintético de notas fiscais e cadastro de SKUs | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 3 | bar: 2026-08-03
5 | Dados | Definir esquema de dados: NF, item, fornecedor, SKU e estoque | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 4 | bar: 2026-08-03
6 | Extração IA | Construir leitor inicial de NF em PDF/imagem | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 5 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-17
7 | Extração IA | Extrair campos e itens com saída estruturada em JSON | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 6 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
8 | Qualidade | Criar validações, logs e tratamento de exceções | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 7 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
9 | Banco de dados | Persistir dados tratados em SQLite | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 8 | bar: 2026-08-31
10 | Supply Chain | Calcular saldo, entradas, saídas e posição por SKU | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 9 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
11 | Supply Chain | Criar KPIs: giro, cobertura, ruptura e estoque parado | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 10 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
12 | Automação | Criar pipeline ponta a ponta: pasta de entrada → banco → indicadores | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 11 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
13 | Backend | Criar API para consulta de NFs, SKUs, estoque e KPIs | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 | Rodrigo | Média | Não iniciado | 12 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
14 | Dashboard | Criar painel executivo e operacional do estoque | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 13 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
15 | IA Preditiva | Criar baseline de previsão de demanda | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 11 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-19
16 | IA Preditiva | Comparar modelos e medir erro de previsão | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | Rodrigo | Média | Não iniciado | 15 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
17 | Agente IA | Criar copiloto para perguntas sobre estoque e documentos | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 13,14 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
18 | Testes | Criar testes automatizados e cenários de negócio | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 12,13,14,17 | bar: 2026-11-02
19 | Portfólio | Documentar arquitetura, decisões, resultados e limitações | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 2 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 18 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
20 | Portfólio | Publicar demo, vídeo curto e release v1.0 no GitHub | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1 | Rodrigo | Alta | Não iniciado | 19 | bar: 2026-11-09

## Backlog
Backlog de Entregas — Controle Leve
ID | Entrega | Fase | Critério de aceite | Prioridade | Status | % concluído | Semana alvo | Link/arquivo | Observações
1 | Validar ambiente local, estrutura de pastas e arquivos-base | Fundação | Arquivos versionados e ambiente reproduzível | Alta | Não iniciado | 0 | 1
2 | Preencher README, .gitignore e requirements.txt | Fundação | Arquivos versionados e ambiente reproduzível | Alta | Não iniciado | 0 | 1
3 | Criar repositório no GitHub e realizar primeiro commit | Fundação | Arquivos versionados e ambiente reproduzível | Alta | Não iniciado | 0 | 1
4 | Criar conjunto sintético de notas fiscais e cadastro de SKUs | Dados | Dados consistentes e documentados | Alta | Não iniciado | 0 | 2
5 | Definir esquema de dados: NF, item, fornecedor, SKU e estoque | Dados | Dados consistentes e documentados | Alta | Não iniciado | 0 | 2
6 | Construir leitor inicial de NF em PDF/imagem | Extração IA | Campos extraídos em formato estruturado | Alta | Não iniciado | 0 | 4
7 | Extrair campos e itens com saída estruturada em JSON | Extração IA | Campos extraídos em formato estruturado | Alta | Não iniciado | 0 | 5
8 | Criar validações, logs e tratamento de exceções | Qualidade | Erros tratados e registrados | Alta | Não iniciado | 0 | 6
9 | Persistir dados tratados em SQLite | Banco de dados | Dados persistidos e consultáveis | Alta | Não iniciado | 0 | 6
10 | Calcular saldo, entradas, saídas e posição por SKU | Supply Chain | Indicadores reconciliados com os dados-base | Alta | Não iniciado | 0 | 8
11 | Criar KPIs: giro, cobertura, ruptura e estoque parado | Supply Chain | Indicadores reconciliados com os dados-base | Alta | Não iniciado | 0 | 9
12 | Criar pipeline ponta a ponta: pasta de entrada → banco → indicadores | Automação | Fluxo executado ponta a ponta | Alta | Não iniciado | 0 | 10
13 | Criar API para consulta de NFs, SKUs, estoque e KPIs | Backend | Endpoints documentados e testados | Média | Não iniciado | 0 | 11
14 | Criar painel executivo e operacional do estoque | Dashboard | KPIs navegáveis e compreensíveis | Alta | Não iniciado | 0 | 12
15 | Criar baseline de previsão de demanda | IA Preditiva | Métricas de erro calculadas e comparadas | Alta | Não iniciado | 0 | 13
16 | Comparar modelos e medir erro de previsão | IA Preditiva | Métricas de erro calculadas e comparadas | Média | Não iniciado | 0 | 14
17 | Criar copiloto para perguntas sobre estoque e documentos | Agente IA | Respostas fundamentadas nos dados do projeto | Alta | Não iniciado | 0 | 15
18 | Criar testes automatizados e cenários de negócio | Testes | Testes críticos passando | Alta | Não iniciado | 0 | 15
19 | Documentar arquitetura, decisões, resultados e limitações | Portfólio | Projeto publicável e compreensível por recrutadores | Alta | Não iniciado | 0 | 16
20 | Publicar demo, vídeo curto e release v1.0 no GitHub | Portfólio | Projeto publicável e compreensível por recrutadores | Alta | Não iniciado | 0 | 16

## Guia de uso
Como usar este arquivo sem perder tempo com gestão
Passo | Ação | Frequência | Tempo máximo | Onde atualizar | Regra
1 | Atualizar status das entregas ativas | 1x por semana | 5 min | Cronograma Gantt | Somente tarefas da semana atual
2 | Atualizar percentual concluído | 1x por semana | 5 min | Backlog | Estimativa simples: 0, 25, 50, 75 ou 100%
3 | Adicionar links dos arquivos ou commits | Quando concluir | 2 min | Backlog | Um link por entrega é suficiente
4 | Replanejar | Somente se houver bloqueio real | 10 min | Cronograma Gantt | Não refazer o plano por pequenos atrasos
5 | Publicar evolução no GitHub | Ao final de cada marco | 15 min | GitHub/README | Mostrar entregas, não burocracia
6 | Revisar certificações relacionadas | Ao final de cada fase | 10 min | README/Notas | Microsoft ou Google, sem desviar do projeto